2022年余杭区重大基础设施建设任务

共性目标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **目标名称** | **完成时限** |
| 一 | 按市委市政府工作任务和省建设厅各类要求，制定本区年度工作目标，重要内容不少报、漏报；并做好台帐整理。 | 全年 |
| 二 | 编制建设计划 |  |
| 1 | 结合区域发展规划开展并细化辖区内十四五路网（含联网路专篇）建设规划。 | 全年 |
| 2 | 制定2022年度建筑工业化工作计划，明确装配式建筑目标任务并组织实施。 | 全年 |
| 3 | 配合做好《杭州市停车设施专项规划》编制工作。 | 全年 |
| 三 | 推进专项行动 |  |
| 1 | 根据省市治堵考核目标，推进快速路及配套城市道路、过街设施等项目建设。 | 全年 |
| 2 | 根据《关于进一步提升杭州市市政道路工程质量管理的若干意见》及相关配套文件要求，做好“迎亚运”道路建设项目工程质量管理工作，做好已建成道路质量“回头看”工作，做好道路红线内外“工完场清”工作。 | 全年 |
| 3 | 根据《“迎亚运”城市基础设施建设百日攻坚方案》（亚杭指〔2022〕7号）文件要求，落实市运保指挥部、市“迎亚运”道路行动专班相关工作。 | 全年 |
| 4 | 根据《杭州市打通“断头路”（三年）及“中环”建设（五年）行动计划》要求，推进断头路项目建设。 | 全年 |
| 5 | 2020年底前建成的市政道路（含排水、桥梁、隧道）项目完成移交工作；2021年底前建成的项目完成子项总量80%移交工作；已移交满一年的项目完成质量回访手续。 | 全年 |
| 6 | 根据《杭州市城镇污水处理系统提质增效工作方案》、《杭州市城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021）》要求，做好相关工作。 | 全年 |
| 7 | 根据《杭州市绿色建筑专项规划》（杭建科〔2017〕179号）、《2022年杭州市装配式建筑工作要点》（杭建工业办〔2022〕1号）等文件要求，做好装配式建筑（建筑工业化）推进工作。 | 全年 |
| 8 | 根据《杭州市人民政府办公厅关于印发2022年省政府十方面民生实事杭州市责任分解的通知》、省治堵办《2022年治理城市交通拥堵工作任务书（征求意见稿）》、《2022年度杭州市治理城市交通拥堵工作专项目标考评方案》、《2022年杭州市停车场（库）建设任务书》等文件要求，开展新增停车泊位建设工作。 | 全年 |
| 9 | 根据国务院办公厅《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》（国办发〔2020〕39号）、《浙江省充电基础设施发展“十四五”规划》（浙能源〔2021〕6号）、《省发展改革委省能源局关于下达2022年浙江省充换电基础设施建设发展计划的通知》（浙发改能源函〔2022〕218号）、《杭州市2022年度治理城市交通拥堵工作计划》等文件要求，推动亚运赛场、党政机关、公共机构、企事业单位和新能源货车、环卫车常驻地配套充电桩建设；推进小区共用充电桩建设，协调自用充电桩安装。积极推进所属相关停车场各类充电桩建设。 | 全年 |
| 10 | 按照《财政部办公厅、住房城乡建设部办公厅、水利部办公厅关于开展系统化全域推进海绵城市建设示范工作的通知》（财办建〔2021〕35号）等文件要求，新建项目在地块建设条件须知中应明确海绵相关指标，方案及初步设计文本应根据《杭州市建设项目海绵城市设计文件编制导则》（杭建设发〔2020〕116号）要求包含杭州建设项目海绵城市设计专篇内容，在施工许可阶段落实海绵内容图审，对审批的项目做好批后监管工作，重点监管有无落实批复要求，涉及海绵内容调整的要有相关论证和依据，在竣工验收阶段落实海绵内容按图验收，在管理养护阶段建立海绵设施日常管理制度；完成《2022年度系统化全域推进海绵城市建设示范城市绩效目标情况表》（详见杭建城〔2021〕177号）中涉及的数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标要求；完成系统化全域海绵城市建设实施方案编制；加强中央补助资金的监管，确保受补助的项目基本建设管理合法合规。 | 全年 |
| 四 | 规范工程管理 |  |
| 1 | 根据省、市相关要求，加强工程质量、安全、文明施工管理。 | 全年 |
| 2 | 完善前期手续办理，新开工项目要求取得施工许可证后开工建设。 | 全年 |
| 3 | 对于应实施装配式建造的建筑项目，在设计审批、许可证核发、现场监管等环节落实装配式建造的有关要求。 | 全年 |
| 4 | 地下管线管廊项目竣工后，按照相关技术标准和规定，做好竣工测绘工作，编制汇交成果，并向市建委汇交数据。 | 全年 |
| 五 | 其他工作 |  |
| 1 | 落实中央巡视、第二轮中央环保督察、长江经济带等环保问题“举一反三”整改工作。 | 全年 |
| 2 | 做好无障碍设施建设、整改及移交工作。 | 全年 |
| 3 | 做好征地拆迁及相关信访维稳工作。 | 全年 |
| 4 | 落实中央、省委、市委《关于开展扫黑除恶专项斗争》的决策部署。 | 全年 |
| 六 | 完成其他临时交办工作 |  |

2022年余杭区重大基础设施建设任务

个性目标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **目标考核内容及指标** | **完成时限** |
| **一** | **城市道路及城镇污水处理设施建设** |  |
| **（一）** | **快速路建设** |  |
| 1 | 完工项目：6月底前全面建成并开通文一西路（荆长大道-东西大道）工程，全年完成投资15亿元。 | 6月底 |
| 2 | 续建项目：6月底前恢复余杭区东西向快速通道下穿杭徽高速段工程02省道路口及以北段地面道路，12月底完成主体工程，全年完成投资1亿元。 | 12月底 |
| 3 | 续建项目：文一西路西延一期工程，隧道围护结构完成40%，全年完成投资4亿元。 | 12月底 |
| 4 | 开工项目：文一西路西延二期工程。 | 12月底 |
| 5 | 前期项目：文一西路西延三期工程。 | 12月底 |
| **（二）** | **地铁重建道路建设** |  |
| 1 | 建成并开通：杭行路（余杭区界-勾良路）、良运街、杭行路（祥运路-郁宅港路） | 3月底 |
| 2 | 建成并开通：景腾路 | 4月底 |
| 3 | 建成并开通：港虹西路、逸盛路、五常大道、联胜路、丰岭路、高教路 | 5月底 |
| **（三）** | **“断头路”三年行动计划** |  |
| 1 | 建成并开通：白池路（玉鸟路-古墩路） | 12月底 |
| 2 | 开工：凤新区块横一路（凤新南路东段）（科技大道-纵二路）、凤新区块纵二路（凤南路）（城南路-凤新路）  勾阳路（良运街-通运路）、大洋坝路（勾阳路）（通运路-上城区界） | 12月底 |
| **（四）** | **主次干路** |  |
| 1 | 建成并开通：绿汀路（文二西路-良睦路）、常余路（良睦路-荆长大道）、棕榈路西延（古墩路-天阳学校）、西塘路（良运街-通运路）、杭行路北延及综合管廊工程一期（博园路-勾良路）、良渚遗址申遗—福院安置区块配套道路（蒿山路）（创业路-凤都路）、良渚遗址申遗—福院安置区块配套道路（凤都路一）（前程路-蒿山路）、良睦路提升工程（02省道-泰闲路以南）、泰闲路（规划道路-良睦路） | 12月底 |
| 2 | 续建：新甫路道路工程（良祥路-章德路）、金昌路（莫干山路-勾阳路）、良运街（通益路-规划七路）、仁康路（奉欣路-和平路） | 12月底 |
| 3 | 开工：良睦路南延隧道（泰闲路以南-留和路）、良睦路北延（余杭塘路-东西大道） | 12月底 |
| **（五）** | **支路** |  |
| 1 | 建成并开通：瓶窑镇施家路（前程路-观山路）、祥园西路（金昌路－通运街）、十四号路（金昌路-好运路） | 12月底 |
| **（六）** | **城镇污水处理设施建设** |  |
| 1 | 完成污水管网建设共6.23公里 | 12月底 |
| **二** | **雨水管网建设** |  |
| 1 | 完成雨水管网建设共12公里 | 12月底 |
| **三** | **河道建设** |  |
| （一） | 开工项目 |  |
| 1 | 张家坝港（104国道—古墩路） | 12月底 |
| 2 | 五常港支河（前进港） | 12月底 |
| （二） | 续建项目 |  |
| 1 | 郁宅港（杭行路—京杭运河） | 12月底 |
| （三） | 完工项目 |  |
| 1 | 朱庙港（红卫港—何过港） | 5月底 |
| 2 | 下门坝港（家漾—玉鸟路） | 6月底 |
| **四** | **海绵城市建设** |  |
| 1 | 当年7.14平方公里（建成区面积5%），累计52.85平方公里区域（建成区面积37%）达到海绵城市建设要求，重点打造具有较高海绵显示度的系统化重点建设区域，重点打造具有较高海绵显示度的系统化重点建设区域；至少建成一个达标排水分区，区域内项目类型不少于三种（住宅、公共建筑、市政道路、城市水系、城市广场公园绿地等），并至少包括住宅、公共建筑、市政道路三种类型中的两种。 | 12月底 |
| 2 | 在全区范围内创商贸东安置房工程、良渚新城二小等15个以上海绵示范项目，重点关注央补项目的海绵设计方案及工程实施；至少打造1个海绵设施与中央隔离带、机非隔离带或道侧绿化相结合的示范性道路项目。 | 12月底 |
| 3 | 完成杭州市系统化全域推进海绵城市建设项目清单（2021-2023年）中涉及的2022年项目。 | 12月底 |
| **五** | **地下空间开发利用** |  |
| （一） | 地下空间建设新增量（完工）30万平方米。 | 12月底 |
| （二） | 前期项目 |  |
| 1 | （城北副中心——良渚新城国际商务区核心区）核心区多个地块联建（总部商务岛）：力争完成土地带地下建设要求出让。 | 12月底 |
| （三） | 开工项目 |  |
| 1 | （未来科技城公共中心区）圈层地下一体化统筹开发：绿汀路TOD（华润）等项目桩基开工，并开展体育馆等建筑方案设计。 | 12月底 |
| 2 | （未来科技城公共中心区）绿汀路TOD（华润）：桩基开工。 | 12月底 |
| 3 | （未来科技城公共中心区）杭州未来科技文化中心：地下空间项目开工，并开展体育场馆建筑方案设计。 | 12月底 |
| （四） | 续建项目 |  |
| 1 | （城北副中心——良渚新城国际商务区核心区）城北万象城幸福里（余政储出[2018]40号地块）：一期完工，二期主体结构施工。 | 12月底 |
| 2 | （城北副中心——良渚新城国际商务区核心区）勾阳路站地下综合体（星宝地）（余政储出[2019]35号地块）：一期完成主体结构，二期完成地下室结构50%。 | 12月底 |
| **六** | **地下综合管廊建设** |  |
| （一） | 前期项目 | 12月底 |
| 1 | 城西科创核心区综合管廊建设前期研究。 |  |
| **七** | **输变电工程建设** |  |
| 1 | 出具俞桥220千伏变电站网架优化工程路径意见。 | 3月 |
| 2 | 出具香樟220千伏输变电工程及对应110千伏送出工程站址路径红线意见，落实留祥快速路地面道路附属电缆隧道红线。 | 9月 |
| 3 | 出具通益220千伏输变电工程站址路径红线意见，明确土建先行具体实施方案。 | 12月 |
| 4 | 出具杭变-泉口220千伏线路工程（余杭段）路径意见。 | 3月 |
| 5 | 出具瓶窑-大陆改接香樟220千伏线路改造工程站址路径红线意见，落实留祥快速路地面道路附属电缆隧道红线。 | 12月 |
| 6 | 出具永福110千伏变电站3号主变扩建工程路径意见。 | 3月 |
| 7 | 出具红卫110千伏输变电工程路径意见。 | 3月 |
| 8 | 落实南湖110千伏输变电工程土地征收及配合供地工作。 | 1月 |
| 9 | 3月底前支付民丰110千伏输变电工程第一期补差款，确保10月底前良睦路隧道通过验收交付供电公司。 | 3月/10月 |
| 10 | 配合完成白鹤滩特高压500千伏送出工程塔基占地赔偿、沿线房屋拆迁及居民安置、林勘审批等工作。 | 12月 |
| 11 | 配合完成湖杭铁路浙江杭州杭州西牵引站220千伏外部供电工程线路沿线政策处理工作。 | 6月 |
| **八** | **供水管网设施建设** |  |
| 1 | 新建供水管网16公里；  改造供水管网3公里。 | 12月底 |
| **九** | **停车场库及新能源汽车充电设施建设** |  |
| 1 | 按照省民生实事工作标准和考核节点要求，完成新增停车泊位2970个，省民生标准公共泊位200个。年度累计新增停车泊位7000个，其中公共泊位（非临时）400个。6月底前完成年度各类停车位竣工量原则不低于25%,11月底前完成省民生实事计划建设项目，其他项目完工原则不低于90%。新开工及续建公共停车泊位不少于2100个。 | 12月底 |
| 2 | 做好2023年公共停车场民生项目储备，年底前完成良渚新城二小地下公共停车库竣工准备。 | 12月底 |
| 3 | 完成新能源汽车公用充电桩不少于300个。 | 12月底 |
| **十** | **绿色建筑及建筑节能** |  |
| 1 | 完成公共建筑节能改造4万平方米，居住建筑节能绿色化改造2万平方米；完成可再生能源应用30万平方米；实施（含完成）建筑太阳能光伏装机容量22.5兆瓦 | 12月底 |
| 2 | 辖区单位争创省级绿色施工示范项目不少于2个；完成高星级绿色建筑示范项目立项不少于2个；完成超低能耗建筑示范立项不少于3万平方米；完成高替代率可再生能源建筑应用示范立项不少于9万平方米；完成既有公共建筑能效提升示范立项不少于22万平方米；开展绿色生态城区前期储备 | 12月底 |
| **十一** | **装配式建筑（建筑工业化）** |  |
| 1 | 全年新开工装配式建筑面积达到170万平方米以上。 | 12月底 |
| 2 | 新开工装配式建筑占新建建筑比例达到30%。 | 12月底 |
| 3 | 全年新开工装配式住宅面积达到70万平方米以上。 | 12月底 |
| 4 | 全年新开工钢结构装配式住宅(含农房)达到2万平方米以上。 | 12月底 |
| **十二** | **千岛湖供水及配套工程** |  |
| （一） | 开工项目 |  |
| 1 | 余杭区南湖小镇工业厂建设（工业用水厂规模2 万吨/日） | 12月底 |