2022年钱塘区重大基础设施建设任务

共性目标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **目标名称** | **完成时限** |
| 一 | 按市委市政府工作任务和省建设厅各类要求，制定本区年度工作目标，重要内容不少报、漏报；并做好台帐整理。 | 全年 |
| 二 | 编制建设计划 |  |
| 1 | 结合区域发展规划开展并细化辖区内十四五路网（含联网路专篇）建设规划。 | 全年 |
| 2 | 制定2022年度建筑工业化工作计划，明确装配式建筑目标任务并组织实施。 | 全年 |
| 3 | 配合做好《杭州市停车设施专项规划》编制工作。 | 全年 |
| 三 | 推进专项行动 |  |
| 1 | 根据省市治堵考核目标，推进快速路及配套城市道路、过街设施等项目建设。 | 全年 |
| 2 | 根据《关于进一步提升杭州市市政道路工程质量管理的若干意见》及相关配套文件要求，做好“迎亚运”道路建设项目工程质量管理工作，做好已建成道路质量“回头看”工作，做好道路红线内外“工完场清”工作。 | 全年 |
| 3 | 根据《“迎亚运”城市基础设施建设百日攻坚方案》（亚杭指〔2022〕7号）文件要求，落实市运保指挥部、市“迎亚运”道路行动专班相关工作。 | 全年 |
| 4 | 根据《杭州市打通“断头路”（三年）及“中环”建设（五年）行动计划》要求，推进断头路项目建设。 | 全年 |
| 5 | 2020年底前建成的市政道路（含排水、桥梁、隧道）项目完成移交工作；2021年底前建成的项目完成子项总量80%移交工作；已移交满一年的项目完成质量回访手续。 | 全年 |
| 6 | 根据《杭州市城镇污水处理系统提质增效工作方案》、《杭州市城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021）》要求，做好相关工作。 | 全年 |
| 7 | 根据《杭州市绿色建筑专项规划》（杭建科〔2017〕179号）、《2022年杭州市装配式建筑工作要点》（杭建工业办〔2022〕1号）等文件要求，做好装配式建筑（建筑工业化）推进工作。 | 全年 |
| 8 | 根据《杭州市人民政府办公厅关于印发2022年省政府十方面民生实事杭州市责任分解的通知》、省治堵办《2022年治理城市交通拥堵工作任务书（征求意见稿）》、《2022年度杭州市治理城市交通拥堵工作专项目标考评方案》、《2022年杭州市停车场（库）建设任务书》等文件要求，开展新增停车泊位建设工作。 | 全年 |
| 9 | 根据国务院办公厅《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》（国办发〔2020〕39号）、《浙江省充电基础设施发展“十四五”规划》（浙能源〔2021〕6号）、《省发展改革委省能源局关于下达2022年浙江省充换电基础设施建设发展计划的通知》（浙发改能源函〔2022〕218号）、《杭州市2022年度治理城市交通拥堵工作计划》等文件要求，推动亚运赛场、党政机关、公共机构、企事业单位和新能源货车、环卫车常驻地配套充电桩建设；推进小区共用充电桩建设，协调自用充电桩安装。积极推进所属相关停车场各类充电桩建设。 | 全年 |
| 10 | 按照《财政部办公厅、住房城乡建设部办公厅、水利部办公厅关于开展系统化全域推进海绵城市建设示范工作的通知》（财办建〔2021〕35号）等文件要求，新建项目在地块建设条件须知中应明确海绵相关指标，方案及初步设计文本应根据《杭州市建设项目海绵城市设计文件编制导则》（杭建设发〔2020〕116号）要求包含杭州建设项目海绵城市设计专篇内容，在施工许可阶段落实海绵内容图审，对审批的项目做好批后监管工作，重点监管有无落实批复要求，涉及海绵内容调整的要有相关论证和依据，在竣工验收阶段落实海绵内容按图验收，在管理养护阶段建立海绵设施日常管理制度；完成《2022年度系统化全域推进海绵城市建设示范城市绩效目标情况表》（详见杭建城〔2021〕177号）中涉及的数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标要求；完成系统化全域海绵城市建设实施方案编制；加强中央补助资金的监管，确保受补助的项目基本建设管理合法合规。 | 全年 |
| 四 | 规范工程管理 |  |
| 1 | 根据省、市相关要求，加强工程质量、安全、文明施工管理。 | 全年 |
| 2 | 完善前期手续办理，新开工项目要求取得施工许可证后开工建设。 | 全年 |
| 3 | 对于应实施装配式建造的建筑项目，在设计审批、许可证核发、现场监管等环节落实装配式建造的有关要求。 | 全年 |
| 4 | 地下管线管廊项目竣工后，按照相关技术标准和规定，做好竣工测绘工作，编制汇交成果，并向市建委汇交数据。 | 全年 |
| 五 | 其他工作 |  |
| 1 | 落实中央巡视、第二轮中央环保督察、长江经济带等环保问题“举一反三”整改工作。 | 全年 |
| 2 | 做好无障碍设施建设、整改及移交工作。 | 全年 |
| 3 | 做好征地拆迁及相关信访维稳工作。 | 全年 |
| 4 | 落实中央、省委、市委《关于开展扫黑除恶专项斗争》的决策部署。 | 全年 |
| 六 | 完成其他临时交办工作 |  |

2022年钱塘区重大基础设施建设任务

个性目标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **目标考核内容及指标** | **完成时限** |
| **一** | **城市道路及城镇污水处理设施建设** |  |
| **（一）** | **快速路建设** |  |
| 1 | 4月底前建成江东大道提升改造工程（河庄大道西-青六路东），全年完成投资4.7亿元 | 4月底 |
| 2 | 5月底前建成江东大道提升改造工程二期（滨江二路西段-河庄大道），全年完成投资4亿元 | 5月底 |
| 3 | 5月底前建成艮山东路过江隧道工程，全年完成投资8亿元 | 5月底 |
| 4 | 5月底前建成艮山东路东延工程一期，全年完成投资12亿元。 | 5月底 |
| 5 | 7月底前建成下沙路与12号路提升改造工程，全年完成投资9.7亿元。 | 7月底 |
| 6 | 9月底前建成江东大道提升改造工程三期义蓬东二路以西段快速路主线，12月底完成总工程量60%，全年完成投资8亿元 | 12月底 |
| 7 | 开工项目：头蓬快速路工程 | 12月底 |
| 8 | 前期项目：江东三路过江通道工程 | 12月底 |
| **（二）** | **地铁重建道路建设** |  |
| 1 | 建成并开通：新湾大道（规划河景路及两侧约50m） | 1月底 |
| 2 | 建成并开通：青六路（义蓬工业园北侧-规划青龙路）、义府大街、青六路（青兴路-萧山九中北） | 3月底 |
| 3 | 建成并开通：青六路（义南线-向阳路） | 5月底 |
| **（三）** | **“断头路”三年行动计划** |  |
| 1 | 建成并开通：新四路（冯娄横路—蓝商路）、医药港小镇规划道路（围垦街-元北路） | 12月底 |
| 2 | 开工：国环二路（东沙湖-国纵二路）、国纵二路（国环三路-国环三路） | 12月底 |
| **（四）** | **主次干路** |  |
| 1 | 建成并开通：江东大桥至钱江通道接线工程（江东一路）（滨江二路-河庄大道）、纬七路（滨江二路-经四路） | 12月底 |
| 2 | 续建：天城东路（乔下线-月雅路）、金沙大道（下沙西-月雅路）、河景路（靖江路-头蓬快速路）、青西三路（江东一路-塘新线）、江东一路（经四路-新世纪大道）、农垦路（文海北路-文津北路） | 12月底 |
| 3 | 开工：经二路（现状四号桥南横河-红十五线）、江东四路（梅林大道-东一路） | 12月底 |
| 4 | 前期：开展银海街（区界-乔下路）前期研究 |  |
| **（五）** | **支路** |  |
| 1 | 建成并开通：乔新路（银海街-新建河）、新南路（幸福北路-海达北路）、佳鹏、创威西侧及北侧支路、国横四路（宝龙地块-青东一路） | 12月底 |
| **（六）** | **人行过街设施** |  |
| 1 | 续建：金沙大道暨地下过街通道工程（管委会西侧—幸福南路）完成至50% | 12月底 |
| **（七）** | **城镇水处理设施建设** |  |
| 1 | 完成污水管网建设共15公里 | 12月底 |
| 2 | 协助市城投集团做好大江东污泥固废处置项目（1650吨/日）技术前期研究工作 | 12月底 |
| **二** | **雨水管网建设** |  |
| 1 | 完成雨水管网建设共22公里 | 12月底 |
| **三** | **河道建设** |  |
| （一） | 开工项目 |  |
| 1 | 九沙河（跨区）（月牙河—运河二通道）力争开工 | 11月底 |
| （二） | 完工项目 |  |
| 1 | 高教东渠（25号大街—学林支路） | 3月底 |
| 2 | 高教西渠（文溯路—计量大学路） | 5月底 |
| 3 | 三号大堤护塘河（2号路—德胜路） | 6月底 |
| 4 | 6号渠（1号路—西门子 ） | 6月底 |
| **四** | **海绵城市建设** |  |
| 1 | 当年6.28平方公里（建成区面积5%），累计46.5平方公里区域（建成区面积37%）达到海绵城市建设要求，重点打造具有较高海绵显示度的系统化重点建设区域；至少建成一个达标排水分区，区域内项目类型不少于三种（住宅、公共建筑、市政道路、城市水系、城市广场公园绿地等），并至少包括住宅、公共建筑、市政道路三种类型中的两种。 | 12月底 |
| 2 | 在全区范围内创建大江东片外排工程-东湖防洪调蓄湖、开发区文化配套用房（大剧院）、河庄街道城乡一体化安置小区（棚户区三期）项目等15个以上海绵示范项目，重点关注央补项目的海绵设计方案及工程实施；至少打造1个海绵设施与中央隔离带、机非隔离带或道侧绿化相结合的示范性道路项目。 | 12月底 |
| 3 | 完成杭州市系统化全域推进海绵城市建设项目清单（2021-2023年）中涉及的2022年项目。 | 12月底 |
| **五** | **地下空间开发利用** |  |
| （一） | 地下空间建设新增量（完工）50万平方米。 | 12月底 |
| （二） | 前期项目 |  |
| 1 | 钱塘区中心区圈层地下一体化统筹开发：开展前期研究。 | 12月底 |
| （三） | 续建项目 |  |
| 1 | 云帆社区：完成主体结构。 | 12月底 |
| **六** | **地下综合管廊建设** |  |
| （一） | 完工项目 |  |
| 1 | 杭州市下沙路与12号路提升改造与附属配套工程：管廊主体结构完工。 | 12月底 |
| 2 | 杭州艮山东路过江隧道工程：管廊主体结构完工。 | 12月底 |
| 3 | 江东大道提升改造工程（滨江二路西段-河庄大道）及地下综合管廊EPC项目：管廊主体结构完工。 | 12月底 |
| （二） | 续建项目 |  |
| 1 | 江东大道提升改造工程（青六路东-苏绍高速）及地下综合管廊EPC项目 ：完成总工程量的70%。 | 12月底 |
| （三） | 前期项目 |  |
| 1 | 钱塘区核心片区综合管廊建设前期研究。 | 12月底 |
| **七** | **输变电工程建设** |  |
| 1 | 完成变德东110千伏输变电工程的变电站土建及沿线电缆沟建设的70%工作量。 | 12月 |
| 2 | 完成下沙路与12号提升改造及附属配套工程（电力管廊）交付，亚运会前完成12号渠沙南电缆沟与综合管廊对接。 | 9月 |
| 3 | 完成七格110千伏输变电工程土地交付。 | 6月 |
| 4 | 完成幸福110千伏输变电工程土地交付。 | 8月 |
| 5 | 220千伏南阳变出口段电力隧道5月底前开工建设。 | 5月 |
| 6 | 完成沙南220千伏输变电工程电缆管沟。 | 4月 |
| 7 | 完成沙南220千伏变电站110千伏送出工程电缆管沟。 | 4月 |
| 8 | 完成河景路综合管廊电力舱建设，1月底前通过省电力公司验收。8月底前完成剩余全部补差款支付。 | 1月/8月 |
| 9 | 完成宏波110千伏输变电工程第一笔补差款支付。配合完成线路沿线政策处理。 | 3月 |
| **八** | **供水管网设施建设** |  |
|  | 无 |  |
| **九** | **停车场库及新能源汽车充电设施建设** |  |
| 1 | 按照省民生实事工作标准和考核节点要求，完成新增停车泊位5190个，省民生标准公共泊位650个。年度累计新增停车泊位7000个，其中公共泊位（非临时）500个。6月底前完成年度各类停车位竣工量原则不低于25%,11月底前完成省民生实事计划建设项目，其他项目完工原则不低于90%。新开工及续建公共停车泊位不少于2000个。 | 12月底 |
| 2 | 完成新能源汽车公用充电桩不少于220个。 | 12月底 |
| **十** | **绿色建筑及建筑节能** |  |
|  | 无 |  |
| **十一** | **装配式建筑（建筑工业化）** |  |
| 1 | 全年新开工装配式建筑面积达到260万平方米以上。 | 12月底 |
| 2 | 新开工装配式建筑占新建建筑比例达到30%。 | 12月底 |
| 3 | 全年新开工装配式住宅面积达到110万平方米以上。 | 12月底 |
| 4 | 全年新开工钢结构装配式住宅(含农房)达到5万平方米以上。 | 12月底 |
| **十二** | **千岛湖供水及配套工程** |  |
|  | 无 |  |